溆浦县职业中等专业学校

汽车制造与检修现代学徒制总结报告

根据湖南省教育厅《关于开展湖南省现代学徒制试点项目验收工作的通知》精神，我校高度重视，认真对照实施方案、任务书积极进行自检，现将项目完成情况、工作成效、创新点、资金到位和执行情况、存在的问题、改进措施及下一阶段的工作计划汇报如下：

一、项目完成情况

本项目严格按照《溆浦县职业中专汽车制造与检修现代学徒制试点实施方案》分三个阶段落实，基本达到预期目的。前期准备阶段，学校在2018年6月与长沙一汽汽车有限公司制定试点专业教学计划、教学大纲等教学管理文件，协商共同建设校内实训基地。组织实施阶段，学校在2018年的8月份与企业共同制定招生录取和企业用工一体化的招生招工制度和系列化相关的实施细则。9月联合招收现代学徒制班30人。学校、企业、学徒或学徒家长签订三方协议书；2018年9月-2019年1月，制定并完善现代学徒制专业人才培养方案、课程体系和专业教学标准、课程标准、评价标准、岗位标准、企业师傅标准、质量监控标准等文件；2019年1月-2019年6月，出台校企双向挂职锻炼、横向联合技术研发管理制度，构建相关激励机制，选派专业教师进企业挂职锻炼，安排师傅进学校授课。 2019年7月-2020年8月，学校和企业按照任务书和实施开展汽车制造与维修专业现代学徒制试点工作，在试点过程中优化教学管理与考核制度。2020年9月-2021年6月，学生在长沙一汽汽车有限公司顶岗实习；2021年9月学生入职长沙一汽；目前还有24人在企业工作，2人走上管理岗位。近三年与企业一起梳理和总结。及时总结试点工作经验和不足，适时检验和修正《实施方案》及各项规章制度和标准，研究能否确认新一轮学徒制试点专业及人数，同时正准备在技能部推广现代学徒制的工作，扩大到其他专业。

二、主要成效及创新点

1、校企联合签订项目合作协议书。实现校企深度融合，真正实现课堂与车间的无缝对接。

2、校企共同开发专业人才培养方案及核心教材

在对合作企业人才需求充分调研的基础上，校企双方按 照现代学徒制试点项目要求，学校与长沙一汽共同开发现代学徒制模式培养人才培养方案。校企团队人员共同开发了《汽车机械常识》《汽车维修基本技能》《岗位认知实践》等教材，提升了专业人才培养的针对性及课程教学质量。

3、实施招生招工一体化

校企“双主体”以供需关系为前提，双方共同统筹协调， 将学校人才培养与企业的发展建设和人力资源规划衔接， 与长沙一汽签订校企合作战略协议，采取“订单式”定向培养方式,加强人才培养方面的合作力度，实现招生及招工， 入校及入厂。

4、推行人才培养过程一体化

建立校企联动机制，出台 “人才培养方案编写指南”， 根据生产线不同特点，双方共同派企业技术人员与学校专业 带头人共同组建“校企专业建设指导委员会”，从课程内容及其体系构建、企业培训计划等多方面进行沟通与探索，精 准定位，全程参与编写人才培养方案。

5、探索专业群与产业链建设一体化

联合专业建设指导委员会、在了解和掌握合作双方的基 本情况，特别是企业的产业建设的基础上，以新专业贴着产 业建设，老专业围着产业转型升级为专业群建设原则， 紧紧围绕企业需求和学校现阶段专业设置的总体情况，在充分调研广泛论证的基础上，精心策划、系统 设计，构建全新的专业建设方案体系。

6、聚焦实习实训基地一体化

校企双方本着互惠共赢、双方优势互补、有效整合资源 的基础上，校企双方积极参与共建共享校内生产性实训基地， 同时将企业车间纳入到学生的实习当中来，完成校内实训基地与企业车间实践体系建设，将学生顶岗实习落到实处，实现学生就业零距离，共育技术技能型人才的目标。

7、签订学校、企业、学徒或学徒家长三方协议。明确培养目标和就业方向，让学生真正实现学生和企业工人双重身份的完美结合。激发学生的学习积极性。

8、构建了校企共育的人才培养模式

学校与企业逐步实现教学资源共建共享。学校已经修建校内汽修实训车间200平米，添置了工具和维修设备，企业出规划和技术支持建立校办汽修工厂，建立了校内生产性实训基地，形成了“厂中校”的教育教学平台。

9、建立了体现现代学徒制特点的管理制度

学校积极创新教学改革，推行弹性学分制度，与企业共同探讨制定了《溆浦县职业中等专业学校现代学徒制人才培养方案》《学校、企业、学徒或学徒家长三方协议》《溆浦县职业中专学徒定岗实习管理制度》《学徒岗前培训计划》《长沙一汽汽车有限公司新员工月度评价表》和《学徒考核评价标准》等制度。

10、打造一支优良的“双导师”混编队伍

遵循校企互认和共同指派的原则，校企共同遴选组建一 支业务能力强的“双导师”团队，企业不定期选派岗位师傅 入校指导，学校不定期选派教师下企业实践，实现了岗位操 作与理论学习有效衔接，提高了学徒培养质量。截至目前学 院共选拔了 2名校级名师，5名企业大师作为专业带头人进

行培养，4名校内专任教师和6名企业师傅作为专业导师进行培养。

三、资金执行情况

整个项目预算投入120万元，其中企业投入40万元， 学校投入70万元，其他投入 10万元。现共投入140万元，其中企业投入40万元，学校投入90万元，其他投入10万元。充足的项目建设资金有效保障了试点项目的顺利开展。资金执行情况：

（1）聘任专业教师支出：30万元

（2）实习带队教师支出：25万元

（3）实习指导教师：25万元

（4）实训设施添置：30万元

（5）实训耗材：16万元

四、存在主要问题

1、生源素质较差

中职招收到的学生普遍行为习惯、文化素养差，单亲、留守青少年多，问题学生多，学习兴趣不高，动手操作的意愿不强烈，怕吃苦、不肯吃苦，不能坚持下来，中途流失，造成培养难度增大。

2、企业培养的积极性不高

一是试点学生人数少，素质差，对试点企业解决技能人才紧缺问题作用不大；二是试点企业当下也无实惠政策可以享受；三是试点企业要为学徒安排实习岗位、提供师傅进行辅导，要留住学生还要支付相应薪酬，增加了直接成本，而耗费人力、物力、财力培养出来的学徒，在合同到期后流失的可能性很大，多多少少影响企业正常生产，也增加了间接成本。

3、专业教师、专业设备紧缺，校内教学困难大

学校专业教师缺乏，尤其是修大卡车的师资缺乏；专业设备紧缺，实践操作工位不足；对学徒制条件下的学生和教师管理、课程设置、考核评价、资源统筹等都缺乏经验和研究，导致学徒制实施效果不佳。

五、改进措施及建议

1、加大对学徒试点专业的招生宣传力度。

招生工作实施前制定出校企联合招生简章，加大学徒制试点宣传力度，在招生人数上实现突破，对“试点专业”招录的学生（学徒）素质上要有一定要求，要选择素质相对高的学生录取。

2、合理安排实习时间和人数，合理承担学徒培训成本。在政策允许的范围内，争取多安排学生进企业实习。可以安排非“学徒制”班的汽修学生去长沙一汽汽车有限公司实习，对表现优秀的实习学员可以提前安排进企业就业，缓解企业技能型人才紧缺问题。学校也可在合理范围内承担学徒培养成本，激发企业参与或主导对学徒的培养。

3、通过招录、聘请、培训等方式解决专业教师紧缺问题。一是对口招录专科以上层次的汽修专业毕业生，二是聘请市、县域内汽修领域的技术能手，三是选派现有汽修专业教师进企业实践，提升技能水平。

4、增加试点专业设备投入，加强试点专业实训基地建设，创造优良的校内实训条件。

5、尝试引进汽修企业，创办对外营业的校办汽修厂。可以借鉴兄弟学校的做法，在县域汽修企业调研、洽谈，争取引入一个汽修企业入驻学校，加强校内汽修实训基地建设，为学徒制试点创造好的条件。

六、下一阶段工作计划

1、及时总结成功做法，扩大试点规模。不单是在汽车制造与检修专业增加试点班额，还可以扩大到机电技术应用、电子电器应用与维修、中式烹饪等专业。

2、尝试学徒制试点的课程建设和教材建设。开发出适合学生实际和企业及社会需求的实用性教材。

3、建立完整的现代学徒制育人模式。实现专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接，提高人才培养质量和针对性。

溆浦县职业中等专业学校

2024年2月